## Índice de Revisão
Índice de Revisão
Versão | Data de Revisão | Atualizações | Responsável
1.0 | XX/04/2017 | Emissão Inicial | Equipe de Projeto

## Estimativa de Esforço Inicial
Estimativa de Esforço Inicial
TITLE: | EST.: | TIME.:
Jogo Lógico - Movimentação - Movimento do Rei | 3 | 0:01
Jogo Lógico - Movimentação - Movimentos Especiais - Ao Passar | 3 | 0:01
Jogo Lógico - Movimentação - Movimentos Especias - Roque | 3 | 0:02
Jogo Lógico - Movimentação - Movimentos Básicos | 10 | * | pp
Jogo Lógico - Xeque-mate | 13 | 0:00
Jogo Lógico - Xeque | 2 | 0:01
Jogo Lógico - Turnos | 2 | 0:02
Jogo Lógico - Empate | 13 | 0:00
Jogo Lógico - Promoção do Peão | 5 | 0:01
Jogo Gráfico - Input - Movimentação | 13 | 0:01
Jogo Gráfico - Input - Promoção | 8 | 0:00
Jogo Gráfico - Impressão - Tabuleiro | 13 | 0:04
Jogo Gráfico - Impressão - Peças | 3 | 0:01
Jogo Gráfico - Animação de Movimento | 3 | 0:02
Jogo Gráfico - Notificação | 5 | 0:04
Jogo Gráfico - Menu | 5 | 0:00
IA - Value Function Simples | 1 | 0:03
IA - Guloso | 3 | 0:00
IA - Minimax | 8 | 0:01
IA - Value Function Avançado | 5 | 0:02
IA - Níveis de dificuldade | 5 | 0:05
Gestão - Plano do Projeto - Escopo do Produto | 8 | 0:03
Gestão - Plano do Projeto - Escopo do Projeto | * | *
Gestão - Plano do Projeto - Arquitetura | 20 | 0:02
Gestão - Plano do Projeto - Esforço | 40 | 0:05
Gestão - Plano do Projeto - Cronograma | 5 | 0:03
Gestão - Plano do Projeto - Riscos | 3 | 0:01
Gestão - Plano do Projeto - Orçamento | 2 | 0:00 | *
Gestão - Plano do Projeto - Sequência de Atividades | 2 | 0:00
Gestão - Plano do Projeto - Plano de comunicação | 8 | 0:00
Gestão - Plano do Projeto - Plano de Testes | 8 | 0:00
Gestão - Plano do Projeto - Plano de Gerência de Configuração | 8 | 0:00
Gestão - Plano do Projeto - Plano de Implantação | 8 | 0:00
Gestão - Acompanhamento - Lições aprendidas | 13 | 0:10
Gestão - Acompanhamento - Reuniões Semanais | 100 | 0:03
Gestão - Acompanhamento - Controle Horas | 5 | 0:01
Gestão - Acompanhamento - Sprints | 40 | 0:06
Gestão - Acompanhamento - Controle de Versão | 20 | 0:02
Gestão - Testes - Unitários | 40 | 0:02
Gestão - Testes - Integração I | 7 | 0:01 | *
Gestão - Testes - Integração II | 7 | 0:00 | *
Gestão - Testes - Integração III | 7 | 0:00 | *
Gestão - Testes - Aceitação I | 10 | 0:01 | *
Gestão - Testes - Aceitação II | 11 | 0:00 | *
Gestão - Entrega - Apresentação I | 7 | 0:02 | *
Gestão - Entrega - Apresentação II | 7 | 0:00 | *
Gestão - Entrega - Apresentação III | 7 | 0:01 | *
Gestão - Entrega - Relatório de Entrega | 13 | 0:01
Gestão - Entrega - Produto Integrado - Integração I | 5 | 0:08 | *
Gestão - Entrega - Produto Integrado - Integração II | 5 | 0:08 | *
Gestão - Entrega - Produto Integrado - Integração III | 5 | 1:08 | *
Gestão - Entrega - Produto Integrado | 13 | 0:08
Total | 530

## Recontagem Esforço
Recontagem de Esforço | Esforço Antigo (HH) | Novo Esforço(HH)
Sprint 8
Turnos | 2 | 2
Empate | 13 | 8
Promoção do Peão | 5 | 2
Animação Movimento | 3 | 2
Notificação | 5 | 1
Menu | 5 | 2
Produto Integrado II | 5 | 3
Apresentação II | 7 | 5
Ao Passar | 3 | 2
Total | 48 | 27
Custo | 480 | 270
Sprint 9 | Esforço Antigo (HH) | Novo Esforço(HH)
Relatório de entrega parte I |  | 3
Testes de aceitação - Doc |  | 5
release |  | 3
empate | 8 | 8
value function avançado - planejamento | 5 | 6.2
minimax | 8 | 14.2
Total | 21 | 39.4
Custo | 480 | 270

## Analise de Valor Agregado
Análise de Valor Agregado
Sprints | VP | EV | AC
Sprint 1 | 785 | 785 | 675 | CPI | 1.2794
Sprint 2 | 1405 | 1405 | 1295 | SPI | 0.96327
Sprint 3 | 1530 | 1530 | 1420
Sprint 4 | 1690 | 1690 | 1580
Sprint 5 | 2150 | 2150 | 2020
Sprint 6 | 2405 | 2385 | 2195
Sprint 7 | 2725 | 2655 | 2225
Sprint 8 | 2995 | 2885 | 2255
Sprint 9 | 3175 | 0 | 0
Sprint 10 | 3335 | 0 | 0
Sprint 11 | 3695 | 0 | 0
Sprint 1 | VP | EV | CR
Movimentos Básicos | 13 | 13 | 13
Impressão - Tabuleiro | 13 | 13 | 4
Impressão - Peças | 6 | 6 | 4
Value Function Simples | 8 | 8 | 8
Escopo Produto | 2 | 2 | 2
Escopo Projeto | 30 | 30 | 30
Sequencia de Atividades | 6.5 | 6.5 | 6.5
Sprint 2
Esforço | 42 | 42 | 42
Arquitetura | 20 | 20 | 20
Sprint 3
Cronograma | 5 | 5 | 5
Riscos | 6 | 6 | 6
Orçamento | 1.5 | 1.5 | 1.5
Sprint 4
Plano Testes | 8 | 8 | 8
Pl. Gerencia de Config | 8 | 8 | 8
Sprint 5
Input - Movimentação | 13 | 13 | 11
Guloso | 10 | 10 | 10
Plano de Comunicação | 8 | 8 | 8
Testes- Integração 1 | 7 | 7 | 7
Apresentação 1 | 8 | 8 | 8
Sprint 6
Movimento Rei | 3 | 3 | 2
Roque | 3 | 3 | 3
Ao Passar | 2 | 0 | 0
Xeque | 6 | 6 | 1
PI - Integração I | 11.5 | 11.5 | 11.5
Sprint 7
Xeque-Mate | 24 | 24 | 2
JL- Promo Peao | 5 | 0 | 0
Testes - Integração II | 3 | 3 | 1
Sprint 8
Turnos | 2 | 6 | 1
Empate | 8 | 0 | 0
Input-Promoção | 2 | 8 | 0
Animação Movimento | 2 | 0 | 0
Notificação | 1 | 1 | 0
Menu | 2 | 0 | 0
Produto Integrado II | 3 | 3 | 1
Apresentação II | 5 | 3 | 1
Ao Passar | 2 | 2 | 0
Sprint 9
Minimax | 8 | 0 | 0
Value Function Avançado | 5 | 0 | 0
Niveis de Dificuldade | 5 | 0 | 0
Sprint 10
Testes- Integração III | 16 | 0 | 0
Sprint 11
Testes - Aceitação II | 11 | 0 | 0
PI - Integração II | 5 | 0 | 0
Apresentação III | 7 | 0 | 0
Relatório de Entrega | 13 | 0 | 0

## Dados
Sprints | VP
Sprint 1 | 785
Sprint 2 | 620
Sprint 3 | 125
Sprint 4 | 160
Sprint 5 | 460
Sprint 6 | 255
Sprint 7 | 320
Sprint 8 | 420
Sprint 9 | 180
Sprint 10 | 160
Sprint 11 | 360