## Indice de Revisão
Índice de Revisão
Data de Revisão | Atualizações | Responsável
2017-04-23 | Emissão Inicial | Equipe de Projeto
2017-05-27 | Atualizações de Contigência | Equipe de Projeto

## Riscos
Riscos
Riscos | Probabilidade | Impacto | Exposição
Doença | 0.4 | 0.1 | 0.04 | Probabilidade | Impacto
Falta de Comprometimento | 0.1 | 0.25 | 0.025 |  |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | (...) | 1
Problemas técnicos | 0.2 | 0.1 | 0.02 |  | 100%
Assalto/Furto | 0.01 | 0.15 | 0.0015 |  | 90% |  |  | 0.10125 |  | 0.18
Falta de Tempo | 0.9 | 0.2 | 0.18 |  | 80%
Falta de Planejamento | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  | 70% | [5 empty] | 0.175
Greve | 0.1 | 0.05 | 0.005 |  | 60%
Problemas pessoais | 0.3 | 0.15 | 0.045 |  | 50% |  |  |  | 0.075 | 0.1
Falta de Comunicação | 0.5 | 0.15 | 0.075 |  | 40% |  |  | 0.04
Proficiência | 0.7 | 0.25 | 0.175 |  | 30% |  |  |  | 0.045
Falta de presença na reunião | 0.9 | 0.1125 | 0.10125 |  | 20%
[5 empty] | 10% |  | 0.005 |  |  |  | 0.02
[5 empty] | 1% |  |  |  | 0.0015
0%

## Contenção e Contigência
Contenção e Contigência
Riscos | Contenção | Contigência
Doença | Evitar jornadas longas | Redistribuir esforço
Falta de Comprometimento | Conversa motivacional; Acompanhamento mais próximo | Designar tarefas de maior prioridade a integrantes com maior rendimento
Problemas técnicos | Repositório; Ambiente de trabalho de fácil configuração | Reverter mudanças no repositório
Assalto/Furto | Vir de carona; Trabalhar de casa | Disponibilizar equipamento sobressalente
Falta de Tempo | Oferecer ferramentas de gestão de tempo; Quebrar atividades em blocos de baixo esforço; Acompanhar a equipe; Planejar o projeto com folga | Redistribuir esforço
Falta de Planejamento | Estabelecer Marcos de Projeto;Receber por entrega | Hora extra
Greve | Participar de assembleias de alunos manisfestando motivação contra a greve | Reorganizar cronograma
Problemas pessoais | Acompanhar equipe; Distribuir esforço de força saúdavel | Redistibuir esforço
Falta de Comunicação | Fazer reuniões semanais; Utilizar ferramentas de comunicação de fácil acesso por toda a equipe | Entrar em contato com membros da equipe sobre tarefas pendentes
Proficiência | Consultar Biblioteca; Consultar professores; Frequentar monitoria | Realizar monitoriais semanais com o membro
Falta de presença na reunião | Verificar disponibilidade antes do início do projeto; Manter horário de reunião | Consultar ata da reunião; Conversar com membro da equipe