## BASEEEE
Nome da tarefa | Trabalho | Valor Planejado | Valor Agregado | Trabalho Real | Valor Gasto | Sprint
Jogo de Xadrez | 594.5 | 3500 |  | 205.25 | 1208.3684 | Sprint 0
Jogo Lógico | 57 | 335.5761 |  | 13 | 76.5349 | Sprint 1 |  | 76.5349 |  | 76.5349
Movimentação | 22 | 129.5206 |  | 13 | 76.5349 | Sprint 1 |  | 853.6585 |  | 47.0984
Movimento do Rei | 3 | 17.6619 |  | 0 | 0 | Sprint 6 |  | 76.5349 |  | 47.0984
Movimentos Especiais | 6 | 35.3238 |  | 0 | 0 | Sprint 6 |  | 76.5349 |  | 105.9714
Roque | 3 | 17.6619 |  | 0 | 0 | Sprint 6 |  | 35.3238 |  | 606.3919
Ao Passar | 3 | 17.6619 |  | 0 | 0 | Sprint 6 |  | 58.873 |  | 119.2178
Movimentos Básicos | 13 | 76.5349 | 76.5349 | 13 | 76.5349 | Sprint 1 |  |  |  | 20.0168
Xeque | 2 | 11.7746 |  | 0 | 0 | Sprint 6 |  |  |  | 40.0336
Xeque-Mate | 13 | 76.5349 |  | 0 | 0 | Sprint 8 |  |  |  | 37.09
Turnos | 2 | 11.7746 |  | 0 | 0 | Sprint 9 |  |  |  | 41.2111
Empate | 13 | 76.5349 |  | 0 | 0 | Sprint 9 |  |  |  | 114.8024
Promoção do Peão | 5 | 29.4365 |  | 0 | 0 | Sprint 8 |  |  | Valor Gasto | 1255.4668
Jogo Gráfico | 53 | 312.0269 |  | 8 | 47.0984 | Sprint 1
Input | 21 | 123.6333 |  | 0 | 0 | Sprint 5
Movimentação | 13 | 76.5349 | 76.5349 | 0 | 0 | Sprint 5
Promoção | 8 | 47.0984 |  | 0 | 0 | Sprint 9
Impressão | 19 | 111.8587 |  | 8 | 47.0984 | Sprint 1
Tabuleiro | 13 | 76.5349 | 76.5349 | 4 | 23.5492 | Sprint 1
Peças | 6 | 35.3238 | 35.3238 | 4 | 23.5492 | Sprint 1 |  | 19.1337
Animação de Movimento | 3 | 17.6619 |  | 0 | 0 | Sprint 9 |  | 119.2178
Notificação | 5 | 29.4365 |  | 0 | 0 | Sprint 9 |  | 20.0168
Menu | 5 | 29.4365 |  | 0 | 0 | Sprint 9 |  | 40.0336
Inteligência Artificial | 36 | 211.9428 |  | 18 | 105.9714 | Sprint 1 |  | 37.09
Value Function Simples | 8 | 47.0984 |  | 8 | 47.0984 | Sprint 1 | Planejado | 1412.9521
Guloso | 10 | 58.873 | 58.873 | 10 | 58.873 | Sprint 5
Minimax | 8 | 47.0984 |  | 0 | 0 | Sprint 10 | Valor Agregado | 1412.9521
Value Function Avançado | 5 | 29.4365 |  | 0 | 0 | Sprint 10
Níveis de Dificuldade | 5 | 29.4365 |  | 0 | 0 | Sprint 10
Gestão | 448.5 | 2640.4542 |  | 166.25 | 978.7637 | Sprint 1
Plano do Projeto | 145 | 853.6585 |  | 103 | 606.3919 | Sprint 1
Escopo do Produto | 2 | 11.7746 | 11.7746 | 2 | 11.7746 | Sprint 1
Escopo do Projeto | 30 | 176.619 | 176.619 | 30 | 176.619 | Sprint 1
Aquitetura | 20 | 117.746 | 117.746 | 2.5 | 14.7183 | Sprint 2
Esforço | 42 | 247.2666 | 247.2666 | 42 | 247.2666 | Sprint 2
Cronograma | 5 | 29.4365 | 29.4365 | 5 | 29.4365 | Sprint 3
Riscos | 6 | 35.3238 | 35.3238 | 6 | 35.3238 | Sprint 3
Orçamento | 1.5 | 8.831 | 8.831 | 0.5 | 2.9437 | Sprint 3
Sequencia de Atividades | 6.5 | 38.2675 | 38.2675 | 6.5 | 38.2675 | Sprint 1
Plano de Comunicação | 8 | 47.0984 | 47.0984 | 1 | 5.8873 | Sprint 5
Plano de Testes | 8 | 47.0984 | 47.0984 | 2.5 | 14.7183 | Sprint 4
Plano de Gerência de Configuração | 8 | 47.0984 | 47.0984 | 2.5 | 14.7183 | Sprint 4
Plano de Implementação | 8 | 47.0984 | 47.0984 | 2.5 | 14.7183 | Sprint 5
Acompanhamento | 160 | 941.968 |  | 36.75 | 216.3583 | Sprint 1
Lições Aprendidas | 13 | 76.5349 | 76.5349 | 0 | 0 | Sprint 1
Reuniões Semanais | 81 | 476.8713 | 476.8713 | 20.25 | 119.2178 | Sprint 1
Controle de Horas | 13.6 | 80.0673 | 80.0673 | 3.4 | 20.0168 | Sprint 1
Sprints | 27.2 | 160.1346 | 160.1346 | 6.8 | 40.0336 | Sprint 1
Controle de Versão | 25.2 | 148.36 | 148.36 | 6.3 | 37.09 | Sprint 2
Testes | 87 | 512.1951 |  | 7 | 41.2111 | Sprint 5
Unitários | 40 | 235.492 |  | 0 | 0 | Sprint 7
Integração | 26 | 153.0698 |  | 7 | 41.2111 | Sprint 5
Integração I | 7 | 41.2111 |  | 7 | 41.2111 | Sprint 5
Integração II | 3 | 17.6619 |  | 0 | 0 | Sprint 8
Integração III | 16 | 94.1968 |  | 0 | 0 | Sprint 11
Aceitação | 21 | 123.6333 |  | 0 | 0 | Sprint 9
Aceitação I | 10 | 58.873 |  | 0 | 0 | Sprint 9
Aceitação II | 11 | 64.7603 |  | 0 | 0 | Sprint 12
Entrega | 56.5 | 332.6325 |  | 19.5 | 114.8024
Apresentações | 22 | 129.5206 |  | 8 | 47.0984
Apresentação I | 8 | 47.0984 | 47.0984 | 8 | 47.0984 | Sprint 5
Apresentação II | 7 | 41.2111 |  | 0 | 0 | Sprint 8
Apresentação III | 7 | 41.2111 |  | 0 | 0 | Sprint 12
Relatório de Entrega | 13 | 76.5349 |  | 0 | 0 | Sprint 12
Produto Integrado | 21.5 | 126.577 |  | 11.5 | 67.704 | Sprint 5
Integração I | 11.5 | 67.704 | 67.704 | 11.5 | 67.704 | Sprint 8
Integração II | 5 | 29.4365 |  | 0 | 0 | Sprint 9
Integração III | 5 | 29.4365 |  | 0 | 0 | Sprint 12
Marco 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Marco 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Marco 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Plan6
| Esforço | Sab/Dom
Sprint 1 | 213 | 195.25
Sprint 2 | 87.2 | 50.8
Sprint 3 | 12.5 | 11.5
Sprint 4 | 16 | 5
Sprint 5 | 54 | 54