## Plano de Comunicação
Plano de Comunicação
Informação | Objetivo | Responsável | Quem aprova ou valida | Quem deve ser consultado | Quem deve ser comunicado | Quando e Qual periodicidade | Armazenamento | Produto Gerado | Meio de comunicação
Plano de Projeto | Guiar toda equipe do projeto em como executar, controlar, monitorar e encerrar o projeto. | Ger. Projeto | Gerente do Projeto/Cliente | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criando no planejamento e atualizado sempre que necessário | Repositório do Projeto | Plano de Gerenciamento do Projeto | Slack, Skype e eventualmente reuniões presenciais
Sprint Backlog | Determinar qual trabalho será realizado e quais entregas produzidas. | Ger. Projeto | Equipe do Projeto/Cliente | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criando no início de cada Sprint | Repositório do Projeto | Pacotes de trabalho para o Sprint | Skype
Cronograma | Determinar datas de início e término das atividades do projeto e controlar e monitorar o andamento das mesmas. | Ger. Projeto | Gerente do Projeto/Cliente | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e acompanhado durante a execução do projeto. | Repositório do Projeto | Cronograma do Projeto | Skype e eventualmente reuniões presenciais
Registro dos riscos | Identificar os riscos associados ao projeto, descrever como serão tratados e monitorá-los. | Ger. Projeto | Equipe do Projeto | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e acompanhado durante a execução do projeto. | Repositório do Projeto | Registro dos riscos | Skype
Status Report | Divulgar status e informações importantes sobre o projeto | Ger. Projeto | PMO | Equipe do Projeto | Cliente/Equipe do Projeto | Mensal | Repositório do Projeto | Status Report | Reuniões presenciais
Reunião de Acompanhamento | Avaliar qualquer ponto de atenção para tomar ações agilmente minizando o impacto no projeto. Aprovar ou rejeitar as mudanças solicitadas. | Ger. Projeto |  | Equipe do Projeto |  | Semanal | Repositório do Projeto | Ata de Reunião | Skype e eventualmente reuniões presenciais
Lições aprendidas | Registrar os principais problemas e como foram solucionados de modo a evitar ocorrências em futuros projetos | Ger. Projeto | Equipe do Projeto | Equipe do Projeto | Equipe do Projeto | Final do projeto | Repositório do Projeto | Lições aprendidas | Skype

## Indice de Revisão
Índice de Revisão
Data de Revisão | Atualizações | Responsável
2017-04-30 | Emissão Inicial | Equipe de Projeto